## Sheet1
STT | Bug ID | Description/Summary | Steps to Reproduce | Test Data | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority
1 | BUG_LOGIN_APP_01 | Đăng nhập qua ứng dụng với user không tồn tại không hiển thị thông báo lỗi cụ thể | 1. Chạy ứng dụng Java và đăng nhập với email không tồn tại trong cơ sở dữ liệu. 2. Nhấn nút "Đăng nhập bằng Google". 3. Kiểm tra response và giao diện. | Email: camtu18@gmail.com | Response: {"error": "Tài khoản không tồn tại hoặc chưa được admin tạo."}. Giao diện hiển thị thông báo lỗi và không chuyển sang TaskPanel. | Response: {"error": "403 Forbidden"}. Giao diện không hiển thị thông báo lỗi cụ thể, vẫn ở màn hình đăng nhập. | Major | P1 (Medium)
2 | BUG_LOGIN_APP_02 | Đăng nhập qua ứng dụng với user admin bị chặn vẫn cho phép truy cập | 1. Chạy ứng dụng Java và đăng nhập với email camtu7092003@gmail.com (role: admin, status: Blocked). 2. Nhấn nút "Đăng nhập bằng Google". 3. Kiểm tra response và giao diện. | Email: camtu7092003@gmail.com | Response: {"error": "Bạn chưa được cấp quyền để truy cập ứng dụng này. Tài khoản của bạn (camtu7092003@gmail.com) đã bị chặn."}. Giao diện hiển thị thông báo lỗi và không chuyển sang TaskPanel. | Người dùng vẫn có thể truy cập được vào ứng dụng. | Critical | P1 (Medium)
3 | BUG_ROLE_APP_01 | Phân quyền truy cập TaskPanel không đúng với vai trò | 1. Đăng nhập với camtu7092003@gmail.com (role: admin, status: Active) trên ứng dụng. 2. Kiểm tra giao diện. 3. Đăng xuất, sau đó đăng nhập với tuchuc848@gmail.com (role: student, status: Active). 4. Kiểm tra giao diện. | Email 1: camtu18@gmail.com Email 2: tuchuc848@gmail.com | Với camtu18@gmail.com, giao diện chuyển sang TaskPanel. Với tuchuc848@gmail.com, chuyển hướng vào StudentDashoboard. | Với testuser15@gmail.com, giao diện chuyển sang TaskPanel. Với testuser16@gmail.com, giao diện vẫn chuyển sang TaskPanel (không đúng). | Critical | P1 (Medium)
4 | BUG_ROLE_APP_02 | Phân quyền truy cập TaskPanel gây lỗi NullPointerException | 1. Đăng nhập với camtu7092003@gmail.com (role: admin, status: Active) trên ứng dụng. 2. Kiểm tra giao diện. 3. Đăng xuất, sau đó đăng nhập với tuchuc848@gmail.com (role: teacher, status: Active). 4. Kiểm tra giao diện. | Email 1: camtu18@gmail.com Email 2: tuchuc848@gmail.com | Với camtu18@gmail.com, giao diện chuyển sang TaskPanel. Với tuchuc848@gmail.com, chuyển hướng vào TeacherDashoboard. | Cả hai tài khoản khi đăng nhập bị xuất hiện lỗi NullPointerException trong log. | Major | P1 (Medium)
5 | BUG_ROLE_01 | Người dùng không có quyền admin vẫn xem được danh sách tất cả người dùng trong hệ thống | 1. Đăng nhập hệ thống (web/app) 2. Dùng Thunder Client, viết request gồm thông tin người dùng vừa đăng nhập gồm auth_token và tên bảng muốn xem | { "email": "camtunguyen.alexia@gmail.com", "role": "student", "table": "account" } | Người dùng có role là teacher và student chỉ xem được thông tin cá nhân của mình | Người dùng có role là teacher và student xem được tất cả thông tin của tất cả người dùng trong hệ thống | Critical | P0 (High)
6 | BUG_GETUSER_APP_01 | Table không hiển thị danh sách người dùng và nút Refresh không hoạt động | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Kiểm tra Table hiển thị danh sách người dùng. 3. Nhấn nút Refresh giao diện. | Không áp dụng | Table hiển thị đúng các dữ liệu về thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu. Sau khi refresh, dữ liệu vẫn hiển thị, không biến mất. | Table không hiển thị danh sách về thông tin người dùng như trong cơ sở dữ liệu. Nhấn nút Refresh cũng không load được thông tin người dùng. | Major | P1 (Medium)
7 | BUG_GETUSER_APP_02 | Hiển thị danh sách người dùng nhưng một số trường bị thiếu (null) | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Kiểm tra Table hiển thị danh sách người dùng. 3. Nhấn nút Refresh giao diện. | Không áp dụng | Table hiển thị đúng các dữ liệu về thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu. Sau khi refresh, dữ liệu vẫn hiển thị, không biến mất. | Có hiển thị thông tin người dùng, nhưng một số trường bị thiếu (null). Nhấn nút Refresh thông tin người dùng không bị biến mất. | Major | P1 (Medium)
8 | BUG_ADDUSER_APP_01 | Thêm người dùng mới không thành công | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Nhấn nút "Add User", nhập thông tin người dùng. 3. Kiểm tra giao diện và bảng account trong MySQL. | email: testuser21@gmail.com họ tên: Cam Tu Nguyen role: teacher sdt: 0909090 | Người dùng mới xuất hiện trong Table. Bảng account chứa bản ghi mới. | Thông báo lỗi: “Lỗi khi thêm người dùng!” Người dùng mới không xuất hiện trong JTable. Bảng account không có bản ghi mới. | Major | P1 (Medium)
9 | BUG_ADDUSER_APP_02 | Thêm người dùng mới nhưng dữ liệu không được cập nhật dữ liệu đây đủ trong DB | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Nhấn nút "Add User", nhập thông tin người dùng. 3. Kiểm tra giao diện và bảng account trong MySQL. | email: testuser21@gmail.com họ tên: Cam Tu Nguyen role: teacher sdt: 0909091 | Người dùng mới xuất hiện trong Table. Bảng account chứa bản ghi mới, các bảng liên quan cũng có bản ghi mới (admin/teacher/student). | Thông báo: "Thêm người dùng thành công!". Bảng account có bảng ghi mới, nhưng các bảng liên quan không có bảng ghi mới tương ứng với người dùng vừa được thêm | Major | P1 (Medium)
10 | BUG_ADDUSER_APP_03 | Thêm người dùng với email đã tồn tại cho phép thêm vào cơ sở dữ liệu | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Nhấn nút "Add User", nhập thông tin người dùng với email đã tồn tại (testuser22@gmail.com). 3. Kiểm tra giao diện và bảng account trong MySQL. | email: testuser22@gmail.com họ tên: Cam Tu Nguyen role: student sdt: 0909090 | Thông báo lỗi: “Email này đã được sử dụng cho tài khoản khác. Vui lòng chọn email khác!” Trong Table và Database không cập nhật thêm user mới. | Thông báo: “Thêm người dùng thành công!” Người dùng mới được cập nhật vào Table và Database. Trong cơ sở dữ liệu tồn tại 2 tài khoản có email giống nhau. | Critical | P1 (Medium)
11 | BUG_DELETEUSER_APP_01 | Xóa người dùng không thành công | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Chọn hàng dữ liệu của user testuser21@gmail.com. 3. Nhấn nút “Delete user”. 4. Nhấn “yes” trong bảng Confirm Delete. 5. Kiểm tra giao diện và bảng account. | Hàng dữ liệu của tài khoản có mail testuser21@gmail.com | Tài khoản và tất cả thông tin của testuser21@gmail.com bị xóa khỏi Table và database. | Thông báo lỗi: “Lỗi khi xóa người dùng!” Tài khoản và tất cả thông tin của testuser21@gmail.com không bị xóa. Bảng account và các bảng liên quan vẫn còn hiển thị người dùng testuser21@gmail.com. | Major | P1 (Medium)
12 | BUG_UPDATEUSER_APP_01 | Sửa thông tin người dùng không hiển thị dữ liệu trong EditUserDialog | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Chọn hàng của testuser21@gmail.com trong Table. 3. Nhấn nút "Edit User". 4. Kiểm tra EditUserDialog. 5. Thay đổi số điện thoại từ “0909” thành “7878”, nhấn "Save". 6. Kiểm tra giao diện và database. | phone: “7878” | EditUserDialog hiển thị thông tin hiện tại của user: email: "testuser21@gmail.com", role: "customer", status: "Active", phone: “0909”. Sau khi nhấn "Save", Table và database cập nhật phone: “7878”. | EditUserDialog mở nhưng các trường trống (email, role, status không được điền). Nhấn "Save" không có tác dụng, Table và database không thay đổi. Log: "No data retrieved for selected row, invalid row selection in JTable". | Major | P1 (Medium)
13 | BUG_UPDATEUSER_APP_02 | Sửa thông tin người dùng gây lỗi 500 Internal Server Error | 1. Đăng nhập với testuser15@gmail.com (role: admin). 2. Chọn hàng của testuser21@gmail.com trong Table. 3. Nhấn nút "Edit User". 4. Kiểm tra EditUserDialog. 5. Thay đổi số điện thoại từ “0909” thành “7878”, nhấn "Save". 6. Kiểm tra giao diện và database. | phone: “7878” | EditUserDialog hiển thị thông tin hiện tại của user: email: "testuser21@gmail.com", role: "customer", status: "Active", phone: “0909”. Sau khi nhấn "Save", Table và database cập nhật phone: “7878”. | EditUserDialog hiển thị đúng thông tin: email: "testuser21@gmail.com", role: "customer", status: "Active", phone: “7878”. Sau khi nhấn "Save", giao diện không cập nhật. Log: "500 Internal Server Error - Endpoint /update failed to process PUT request". Database không thay đổi. | Major | P1 (Medium)
14 | BUG_LKT_01 | Giao diện kiểm tra không hiển thị đúng số câu yêu cầu của đề kiểm tra | 1. Đăng nhập với testuser16@gmail.com (role: student). 2. Chọn lớp bất kỳ 3. Chọn nút "Làm kiểm tra" của bài kiểm tra bất kỳ 4. Quan sát số câu trong giao diện làm bài kiểm tra |  | Số câu hiển thị phải bằng với số câu yêu cầu của đề (ví dụ: 10 câu) | Số câu hiển thị không đúng với số câu yêu cầu của đề (ví dụ 5 câu thay vì 10 câu) | Major | P2 (Minor)
15 | BUG_LKT_02 | Một số câu hỏi trong bài kiểm tra không thuộc lớp của bài kiểm tra đang làm | 1. Đăng nhập với testuser16@gmail.com (role: student). 2. Chọn lớp bất kỳ 3. Chọn nút "Làm kiểm tra" của bài kiểm tra bất kỳ 4. Quan sát số câu trong giao diện làm bài kiểm tra |  | Giao diện kiểm tra hiển thị các câu hỏi thuộc về lớp của bài kiểm tra | Giao diện kiểm tra hiển thị đúng số lượng câu hỏi nhưng một số câu hỏi trong bài kiểm tra không thuộc lớp của bài kiểm tra đang làm (bài kiểm tra thuộc lớp A nhưng có một số câu hỏi thuộc lớp B và lớp C) | Major | P2 (Minor)
16 | BUG_LKT_03 | Bài làm kiểm tra không tự khôi phục khi truy cập lại sau khi gặp sự cố | 1. Đăng nhập với testuser16@gmail.com (role: student). 2. Chọn lớp bất kỳ 3. Chọn nút "Làm kiểm tra" của bài kiểm tra bất kỳ 4. Chọn đáp án cho một số câu hỏi 5. Tắt ứng dụng mà chưa nộp bài |  | Các câu hỏi và lựa chọn phải được giữ nguyên khi truy cập lại bài kiểm tra sau khi gặp sự cố | Giao diện hiển thị các câu hỏi khác với các câu ban đầu, chức năng recovery chưa hoạt động | Major | P2 (Minor)
17 | BUG_LKT_04 | Dữ liệu bài kiểm tra đã làm được lưu vào DB nhưng không cập nhật status bài kiểm tra | 1. Đăng nhập với testuser16@gmail.com (role: student). 2. Chọn lớp bất kỳ 3. Chọn nút "Làm kiểm tra" của bài kiểm tra bất kỳ 4. Chọn đáp án cho một số câu hỏi 5. Bấm "Nộp bài" 6. Kiểm tra dữ liệu trong DB |  | Status bài kiểm tra tại bảng exam_attempts được cập nhật thành "submitted" | Status bài kiểm tra tại bảng exam_attempts vẫn là "in_progress" | Major | P1 (Medium)
18 | BUG_TKT_01 | Tạo bài kiểm tra thành công nhưng dữ liệu không lưu vào DB | 1. Đăng nhập với testuser17@gmail.com (role: teacher). 2. Chọn lớp bất kỳ 3. Chọn nút "Tạo bài kiểm tra" 4. Nhập các thông tin cần thiết cho bài kiểm tra 5. Bấm "Tạo Bài Kiểm Tra" 6. Kiểm tra dữ liệu trong bảng "exams" |  | Thông báo: "Tạo bài kiểm tra thành công!" Dữ liệu bài kiểm tra được lưu vào bảng "exams" | Thông báo: "Tạo bài kiểm tra thành công!" Dữ liệu bài kiểm tra không xuất hiện trong bảng "exams" | Critical | P1 (Medium)
19 | BUG_VerifyJWT | JWT giả mạo vẫn thao tác được trong hệ thống | 1. Đăng nhập vào hệ thống 2. Dùng Thunder Client gửi request gồm thông tin của user vừa đăng nhập + JWT giả |  | Hệ thống từ chối truy cập và thông báo lỗi | Hệ thống trả về kết quả 200, chức năng được cho phép thực hiện thành công | Critical | P0 (High)
20 | BUG_VerifyGGtoken | Google token giả mạo hoặc đã hết hạn, hệ thống vẫn cấp JWT | 1. Dùng Thunder Client gửi request endpoint /appLogin với token google giả |  | Hệ thống hiển thị lỗi "Google access token không hợp lệ hoặc đã hết hạn" | Hệ thống trả về auth_token (JWT) | Critical | P0 (High)